## 工作表2
Amkor MCS Development and Release Schedule
Year |  | 2023 | [14 empty] | 2024
No. | Item Description | 8/B | 8/M | 8/E | 9/B | 9/M | 9/E | 10/B | 10/M | 10/E | 11/B | 11/M | 11/E | 12/B | 12/M | 12/E | 1/B | 1/M | 1/E | 2/B | 2/M | 2/E | 3/B | 3/M | 3/E | 4/B | 4/M | 4/E | 5/B | 5/M | 5/E | 6/B | 6/M | 6/E
1 | Function Requirement confirm
2 | RFQ and SOW document dsign
3 | MCS for MES Adapter
4 | MCS for STK SECS Driver
5 | MCS for OHT SECS Driver
6 | MES Server and Kernel
7 | MES DB Server
8 | WEB GUI function screen
9 | WEB GUI Report screen
10 | WEB SERVER Coding
11 | JCC 內部環境測試與QC
12 | MES Remote Test with MCS
13 | Operation Manual Edition
14 | ON-Line Test with Customer site
15 | Release and Coding Training
2023-05-25 | RTD 11/E 要Ready可以跟MCS 對測
三大Mileston: 模擬測試, 離線測試, 線上測試